## 后台管理系统
模块 | 子功能 | 描述 | 时长
注意点 ： 1. 通知： 邮件或者短信通知
用户管理 | 用户增加 |  | 1
| 用户列表 |  | 1
| 用户编辑 |  | 1
| 用户删除 |  | 1
| 激活/禁用用户 |  | 1
| 分配角色 |  | 2
| 用户认证 | 刚注册的用户为非正式用户，认证用户之后变为正式用户 | 1
角色管理 | 角色增加 |  | 1
| 角色列表 |  | 1
| 角色编辑 |  | 1
| 角色删除 |  | 1
| 分配菜单 |  | 1
字典表管理 | 字典增加 |  | 1
| 字典列表 |  | 1
| 字典编辑 |  | 1
| 字典删除 |  | 1
菜单栏目管理 | 菜单新增 |  | 1
| 菜单列表 |  | 1
| 菜单编辑 |  | 1
| 菜单删除 |  | 1
商品管理 | 商品新增 |  | 1
| 商品上架/下架 |  | 1
| 商品列表 |  | 1
| 商品编辑 |  | 1
| 商品删除 |  | 1
订单管理 | 订单查询 | 正式用户下的订单需要更高的优先级，排在列表前面 | 1
| 订单通知 |  | 2
设备管理 | 设备新增 |  | 1
| 设备列表 |  | 1
| 设备编辑 |  | 1
| 设备删除 |  | 1
| 设备二维码生成 |  | 2
巡检作业管理 | 在线安排巡检人员 | 安排人员巡检哪些设备 | 2
| 巡检人员列表 |  | 1
| 询价人员巡检安排表查询 |  | 1
| 巡检任务通知 |  | 2
| 设备巡检周期安排 | 比如某台设备一周巡检一次 | 2
| 设备巡检周期查看 |  | 1
提供微信公众号和安卓苹果端API |  |  | 20
|  | 最终时长 | 86.4

## 微信公众号
模块 | 页面 | 子功能 | 描述 | 时长
注意点： 1. 这里以页面数量来计算工时
首页 | 首页 | 轮播 |  | 2
商品服务分类
商品列表展示
商品检索
| 商品服务分类列表展示 | 按照商品服务分类展示 | 多个tab , 应该按照多个TAB计算工时 | 3
| 商品明细页面 | 商品明细 |  | 1
购物车 | 购物车列表页面 | 购物车列表 |  | 2
购物车商品编辑
场景模拟 | 设备信息填写页面 |  |  | 1
| 巡检人员安排页面 |  |  | 1
| 巡检报表生成页面 |  |  | 1
个人中心 | 个人中心首页 | 用户信息获取 |  | 1
退出登陆
| 我的订单查询页面 |  | 多个tab , 应该按照多个TAB计算工时 | 3
| 订单评价页面 |  |  | 1
| 地址管理页面 |  |  | 1
对接服务后端API/ 微信平台技术解决
|  |  | 最终时长 | 20.4
0

## 移动端（安卓和苹果）
模块 | 页面 | 子功能 | 描述 | 时长
注意点： 1. 这里以页面数量来计算工时 2. 安卓和苹果平台都要做
登陆 | 用户登陆页面 |  |  | 1
首页 | 首页 | 扫描二维码 |  | 1
二维码扫描 | 设备运行信息补填页面 |  |  | 1
巡检安排 | 巡检安排列表 |  |  | 1
对接服务后端API/ 移动端平台技术解决 |  |  |  | 5
|  |  | 最终时长 | 19.8

## 最终统计
平台 | 时长
后台管理系统 | 86.4
微信公众号 | 20.4
安卓和苹果 | 19.8
总和 | 126.6